上海立信会计金融学院文件

立信会计金融审〔2017〕3号

———————————————————————————

关于印发《上海立信会计金融学院

修缮及零星工程审价管理办法》的通知

各单位（部门）：

《上海立信会计金融学院修缮及零星工程审价管理办法》已经学校2017年第13次校长办公会议审议通过，现予以印发。

附件：1.上海立信会计金融学院修缮及零星工程审价管理办法

2.上海立信会计金融学院修缮及零星工程审价流程图

上海立信会计金融学院

2017年5月24日

附件：

上海立信会计金融学院

修缮及零星工程审价管理办法

第一章  总则

第一条  为了规范学校修缮及零星工程审价工作，保证修缮及零星工程投资的合法性、合理性，根据《教育部关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》和《上海市建设工程审价管理暂行规定》的要求，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所称修缮及零星工程审价，是指对修缮及零星工程造价进行审查的咨询活动。

第三条  学校审计处为修缮及零星工程审价的管理部门，学校基建处为修缮及零星工程业务管理部门。审计处、基建处应密切配合，共同做好修缮及零星工程审价工作。

第四条  学校基建处应将确定的年度修缮及零星工程计划及调整方案，自确定之日起30日内送审计处备案。

第二章  工程审价范围及送审资料

第五条  需要进行工程审价的修缮及零星工程,主要包括学校用各类资金安排的修缮工程、装修工程、装饰工程、绿化工程及其他需要通过工程审价确定工程结算金额的项目(单项工程费用大于1万元(含))。

第六条  工程项目竣工验收合格后，学校基建处应在30日内将工程审价资料报送审计处审核。

第七条  学校基建处需报送的工程审价资料包括：

（一）送审单；

（二）批复文件、计划、会议纪要等；

（三）相关合同；

（四）招标文件、投标文件、中标通知书；

（五）工程预算书；

（六）设计变更、现场工作量签证、技术核定单；

（七）隐蔽工程记录：确认单、照片、录像等；

（八）竣工材料：竣工验收单（含隐蔽工程验收报告）、竣工图纸等；

（九）工程决算书；

（十）其他相关资料。

基建处对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

第八条  学校审计处应对送审资料进行认真审核，对提供资料不完整的应要求基建处予以补齐，进入审价环节后审价资料原则上不得更换和补充。

第三章  审价机构及审价过程

第九条  修缮及零星工程审价全部委托社会审价机构审价。社会审价机构按以下原则确定：

（一）符合政府采购范围的按政府采购相关办法确定社会审价机构；

（二）涉及财务监理，按照《上海立信会计金融学院基本建设管理办法》相关规定实施。

（三）只涉及工程审价的，由审计处委托学校资产管理处通过公开招投标确定全年社会审价机构。

第十条  社会审价机构在收到审价资料并进行初步审核后，应会同学校审计处、基建处、施工单位到工程现场进行实地勘测，保证修缮及零星工程审价的准确性。

第十一条  社会审价机构在审价过程中对工程量或者审核内容有较大差异的,应向学校审计处提请召开有社会审价机构、学校审计处、学校基建处、施工单位参加的会商会议，并按以下原则处理：

（一）对差异内容进行核对，与会各方取得一致意见的，形成会商纪要，在与会各方会签后，社会审价机构以此为依据进行审价，并出具审价报告；

（二）与会各方不能达成一致意见或对审价结论有分歧的，审计处应组织第二次协调，仍不能取得一致意见的，社会审价机构可自行出具审价报告，但须将分歧各方的意见及审价依据，以书面形式附于审价报告后；

（三）学校或施工单位对审价结论有分歧的，可直接上诉法院或向上海市定额总站提出书面申请，由市定额总站征求双方意见，选定一家具有相应资质等级的社会审价机构进行复审。

第十二条  社会审价机构自收齐工程审价资料后，对送审金额在1000万元以下的项目，应在30天内提交内容完整的审价报告；1000万元至5000万元的项目，应在45天内提交内容完整的审价报告；5000万元以上的项目，应在60天内提交内容完整的审价报告。

第十三条  学校应支付给社会审价机构的审价费用，按国家现行的建设工程造价咨询收费标准执行。

第十四条  基建处每年10月20日之前需将当年完工修缮工程项目决算材料报审计处。当年10月份以后完工的修缮工程项目一般纳入次年审价。

第四章  审价报告应用及审价资料归档

第十五条  审计处收到审价报告后，应及时送交基建处三份（其中一份由基建处交施工单位作为工程费用结算依据）。

第十六条  审计处应做好工程审价资料归档工作，归档资料内容包括：

（一）本办法第七条述及的工程审价送审资料；

（二） 确定社会审价机构的相关资料，包括：招投标文件及相关资料、相关会议纪要；

（三）工程审价委托合同；

（四）工程审价过程中相关会商纪要；

（五）审价报告；

（六）其他材料。

第五章  附则

第十七条  本办法由学校审计处负责解释。

第十八条  本办法自发文之日起施行。

上海立信会计金融学院校长办公室 2017年5月25日印发